## Dashboard v2
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG V2
Trợ lý AI tra cứu đa nguồn cho quy trình CSKH ¦ Bản sau kiểm tra chéo
Tầng | Chỉ số | Baseline | Target | Nguồn dữ liệu | Owner | Cách tính & tần suất | Hành động khi chỉ số xấu
Workflow | Mức dùng theo quy trình | Đo tuần 1: tỷ lệ ticket pilot đi đủ các bước AI | >=70% ticket pilot đi đủ workflow AI | Log hệ thống AI + CRM | Trưởng nhóm CSKH | Số ticket đi đủ workflow / tổng ticket pilot; báo cáo hàng tuần | Phỏng vấn nhanh, tìm điểm vướng cụ thể và hướng dẫn lại
Workflow | Tỷ lệ tra cứu thủ công | Đo tuần 1: tỷ lệ ticket phải tra cứu ngoài hệ thống AI | Giảm >=30% trong giai đoạn 31-60 ngày | CRM + log truy vấn thủ công | Trưởng nhóm CSKH | Số ticket có bước tra cứu ngoài / tổng ticket; so sánh theo tuần | Xác định nguồn gây tra cứu lại, bổ sung tài liệu hoặc đào tạo
Workflow | Thời gian xử lý ticket | Trung vị thời gian từ tiếp nhận đến gửi phản hồi ở tuần 1 | Giảm >=20% so với baseline trong giai đoạn 61-90 ngày | Log timestamp CRM + log tác vụ | Chủ quy trình CSKH | Trung vị thời gian/ticket; theo dõi hàng tuần, loại ca ngoại lệ | Xem lại bước chưa được AI hỗ trợ và điểm chuyển hệ thống
Chất lượng | Câu trả lời có nguồn kiểm chứng | QA mẫu tuần 1, lấy 20% câu trả lời/tuần | >=80% ở pilot; mục tiêu ổn định 100% | Mẫu QA 20% + log trích nguồn | Phụ trách QA + Data Owner | Số câu trả lời có tên tài liệu và ngày cập nhật / số mẫu QA; hàng tuần | Tăng QA, chặn gửi khi thiếu nguồn và cập nhật kho tài liệu
Chất lượng | Tỷ lệ làm lại sau QA | QA mẫu tuần 1: tỷ lệ câu trả lời phải sửa hoặc tra cứu lại | <20% mẫu QA trong giai đoạn 31-60 ngày | Phiếu QA + log chỉnh sửa | Phụ trách QA | Số mẫu phải làm lại / tổng mẫu QA; báo cáo hàng tuần | Phân loại lỗi lặp lại, bổ sung hướng dẫn và tăng kiểm soát trước gửi
Giá trị sản phẩm | Tỷ lệ ticket xử lý đúng SLA | Tỷ lệ hiện tại từ 4 tuần trước pilot | Tăng so với baseline và không thấp hơn SLA hiện hành | CRM / hệ thống SLA | Chủ nghiệp vụ | Số ticket đúng SLA / tổng ticket; so sánh theo tuần và theo loại ticket | Điều chỉnh workflow hoặc dừng mở rộng nếu kết quả không cải thiện
Giá trị sản phẩm | Mức độ tin tưởng AI | Khảo sát nhân viên tuần 1 trước pilot | >=3.5/5 ở nhân viên pilot vào ngày 90 | Khảo sát định kỳ + dashboard | Trưởng nhóm CSKH | Điểm trung bình khảo sát ẩn danh; khảo sát ở ngày 1, 30, 60, 90 | Tổ chức thực hành, xem lại ca sai và tăng minh bạch nguồn
Rủi ro | Bàn giao khi AI không chắc chắn | Tỷ lệ ca độ tin cậy thấp được chuyển người ở tuần 1 | 100% ca độ tin cậy thấp được cảnh báo và bàn giao | Log độ tin cậy + log lỗi/bàn giao | Phụ trách AI | Số ca độ tin cậy thấp có log bàn giao / tổng ca độ tin cậy thấp; hàng tuần | Bổ sung rule chuyển người, rà soát lỗi và không cho tự động gửi
Rủi ro | Báo lỗi được xử lý thành công | Đếm số báo lỗi có thể truy vết trong tuần 1 | >=3 báo lỗi được xử lý thành công trong giai đoạn 31-60 ngày | Nút Báo sai + ticket lỗi + log Data Owner | Phụ trách AI + Data Owner | Đếm báo lỗi có kết quả xử lý và kiểm tra lại; review mỗi 2 tuần | Rà soát nguyên nhân, cập nhật nguồn và kiểm tra lại sau khi sửa

## Kiểm tra yêu cầu
Yêu cầu 6.4 | Đáp ứng trong dashboard v2
>=1 product-level metric | Có 2 metric ở tầng Giá trị sản phẩm: SLA và mức độ tin tưởng AI.
>=1 workflow-level metric | Có 3 metric ở tầng Workflow: mức dùng, tra cứu thủ công và thời gian xử lý.
Đủ baseline / target / nguồn / owner | Mỗi dòng trong bảng chính đều có đủ bốn trường bắt buộc.
Hành động khi chỉ số xấu | Cột cuối của mỗi dòng nêu hành động xử lý cụ thể.
Dữ liệu thực tế | Nguồn đều là CRM, log hệ thống, mẫu QA, khảo sát hoặc ticket lỗi có thể truy vết.