## Dashboard v1
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG V1
Trợ lý AI tra cứu đa nguồn cho quy trình CSKH ¦ Bản trước phản biện
Chỉ số | Mốc đầu | Mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Phụ trách | Khi chỉ số xấu
Workflow - Mức dùng theo quy trình | Đo tuần 1: tỷ lệ ticket pilot dùng AI ở bước tra cứu | Chốt sau khi có mốc tuần 1; theo dõi theo ticket pilot | Log quy trình + CRM | Trưởng nhóm CSKH | Phân tích theo từng bước, tìm điểm vướng và hướng dẫn lại
Workflow - Tỷ lệ tra cứu thủ công | Đo tuần 1: tỷ lệ ticket phải tra cứu ngoài hệ thống AI | Giảm >=30% trong giai đoạn 31-60 ngày | CRM + log truy vấn thủ công | Trưởng nhóm CSKH | Xác định nguồn gây tra cứu lại, bổ sung tài liệu hoặc đào tạo
Workflow - Thời gian xử lý ticket | Đo hiện trạng: thời gian trung vị/ticket trong tuần 1 | Giảm >=20% so với mốc đầu trong giai đoạn 61-90 ngày | Log tác vụ + thời gian trên CRM | Chủ quy trình | Xem lại cách làm, điểm chuyển hệ thống và chất lượng dữ liệu
Quality - Câu trả lời có nguồn kiểm chứng | Đo mẫu tuần 1: QA 20% câu trả lời/tuần, kiểm tra nguồn và ngày cập nhật | >=80% ở pilot; mục tiêu ổn định 100% | Mẫu QA 20% + log trích nguồn | Phụ trách QA + Data Owner | Tăng kiểm tra mẫu, chặn gửi khi thiếu nguồn và cập nhật kho tài liệu
Quality - Tỷ lệ làm lại sau QA | Đo mẫu tuần 1: tỷ lệ câu trả lời phải sửa hoặc tra cứu lại | <20% mẫu được QA trong giai đoạn 31-60 ngày | Phiếu kiểm tra mẫu + log chỉnh sửa | Phụ trách QA | Xác định lỗi lặp lại, bổ sung hướng dẫn và tăng kiểm soát trước khi gửi
Product - Tỷ lệ ticket xử lý đúng SLA | Số hiện tại từ 4 tuần gần nhất trước pilot | Cải thiện so với mốc đầu; chốt ngưỡng sau tuần 1 | CRM / hệ thống SLA | Chủ nghiệp vụ | Điều chỉnh workflow hoặc dừng mở rộng nếu kết quả không cải thiện
Product - Mức độ tin tưởng AI | Khảo sát tuần 1 trước khi pilot | >=3.5/5 ở nhân viên pilot vào ngày 90 | Khảo sát nhân viên + dashboard định kỳ | Trưởng nhóm CSKH | Tổ chức thực hành, xem lại các ca sai và tăng minh bạch nguồn
Risk - Bàn giao khi AI không chắc chắn | Ghi hiện trạng: tỷ lệ ca độ tin cậy thấp được chuyển người | 100% ca độ tin cậy thấp được cảnh báo và bàn giao | Log độ tin cậy + log lỗi/bàn giao | Phụ trách AI | Bổ sung rule chuyển người, rà soát lỗi và không cho tự động gửi
Risk - Báo lỗi được xử lý thành công | Đếm số báo lỗi có thể truy vết trong tuần 1 | >=3 báo lỗi được xử lý thành công trong giai đoạn 31-60 ngày | Nút Báo sai + ticket xử lý lỗi + log Data Owner | Phụ trách AI + Data Owner | Rà soát nguyên nhân, cập nhật nguồn và kiểm tra lại sau khi sửa

## Ghi chú
Mục | Nội dung
Phạm vi | Pilot nhóm CSKH; đo từ bước tra cứu đến kiểm duyệt và gửi phản hồi.
Nguyên tắc đo | Không nhập số liệu ước đoán. Mốc đầu phải lấy từ log hoặc mẫu QA có thể kiểm tra lại.
Workflow metric | Mức dùng theo quy trình và thời gian xử lý cho biết cách làm có thực sự thay đổi hay không.
Product metric | Tỷ lệ ticket xử lý đúng SLA cho biết kết quả nghiệp vụ có tốt hơn hay không.
Cổng quyết định | Chỉ mở rộng khi có nguồn dữ liệu, mốc đầu và hành động xử lý rõ ràng cho từng chỉ số.
Số metric | Dashboard v1 có 9 chỉ số: 5 nhóm trong mẫu hành động, bổ sung tra cứu thủ công, mức tin tưởng AI, và báo lỗi được xử lý để bám đủ các cổng 30-60-90 ngày.